## Arkusz1
ZADANIE | WYKONAWCA | ESTYMATA [h] | WYKONANIE [h] | Sprint
SRPINT | 1 |  |  |  |  | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5 |  | SUMA
Utworzenie repozytorium GitHub | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 1 |  | Estymata | Wykonanie | Estymata | Wykonanie | Estymata | Wykonanie | Estymata | Wykonanie | Estymata | Wykonanie | Estymata | Wykonanie
Przygotowanie README.md z opsiem projektu | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 1 | Jakub Darul | 5 | 5 | 7 | 6 | [6 empty] | 12 | 11
Utworzenie struktury katalogów | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 1 | Michał Kierzkowski | 8 | 8 | 8 | 7.5 | [6 empty] | 16 | 15.5
Instalacja Godot .NET i konfiguracja środowiska | Mateusz Lamla | 2 | 2 | 1 | Mateusz Lamla | 4 | 5 | 10 | 8 | [6 empty] | 14 | 13
Konfiguracja IDE pod Godot | Mateusz Lamla | 1 | 2 | 1
Dodanie .gitignore i plikó konfiguracyjnych | Mateusz Lamla | 1 | 1 | 1
Utworzenie pierwszej sceny | Michał Kierzkowski | 3 | 3 | 1
Test rysowania rośliny | Michał Kierzkowski | 2 | 2 | 1
Utworzenie folderu /Database i pliku docker-compose.yml | Jakub Darul | 1 | 1 | 1
Stworzenie init.sql z przykładowymi roślinami | Jakub Darul | 2 | 2 | 1
Uruchomienie kontenera MySQL | Jakub Darul | 1 | 1 | 1
Test połączenia z bazą z poziomu terminala | Jakub Darul | 1 | 1 | 1
SUMA |  | 17 | 18
SRPINT | 2
Stworzenie sceny Plant.tscn | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 2
Implementacja wstępnego Plant.cs | Michał Kierzkowski | 3 | 3 | 2
Implementacja struktur danych w c# | Mateusz Lamla | 3 | 2 | 2
Implementacja UpdateVisuals() | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 2
Implementacja rdzenia SimulateMonth w Plant.cs | Michał Kierzkowski | 2 | 1.5 | 2
Pełna implementacja OnAreaEntered/Exit | Michał Kierzkowski | 1 | 1 | 2
Implementacja CalculateSunLevel | Jakub Darul | 3 | 2 | 2
Implementacja CalculateCollisionFactor | Jakub Darul | 3 | 3 | 2
Implementacja metody PlacePlant | Mateusz Lamla | 3 | 2 | 2
Tworzenie bocznego panelu UI | Jakub Darul | 1 | 1 | 2
Dynamiczne generowanie przycisków / listy roślin z InitialData | Mateusz Lamla | 2 | 2 | 2
Obsługa inputu myszy | Mateusz Lamla | 2 | 2 | 2
SUMA |  | 25 | 21.5